PHẦN 1: ĐỀ XUẤT 2 CÁCH GÁN NHÃN KHÁC NHAU VỀ BẢN CHẤT

- Cách 1: Gán nhãn theo Yêu cầu của các Bộ phận (Stakeholder-Driven / Cảm tính):

Phân loại mức độ ưu tiên dựa trên sức ép, mong muốn chủ quan hoặc lý do "đúng dịp" từ các phòng ban (như Marketing, Chăm sóc khách hàng) để làm hài lòng các bên liên quan. Cách này không dùng phép thử rủi ro phát hành mà ưu tiên các tính năng bề nổi theo tiếng nói của từng bộ phận.

- Cách 2: Gán nhãn theo Phép thử Mục tiêu Phát hành & Giải pháp thay thế (Release-Goal & Workaround Test):

Phân loại dựa trên câu hỏi kiểm chứng khách quan gắn chặt với đợt phát hành "Tháng khuyến mãi": "Nếu không có hạng mục này, đợt phát hành có thất bại/vi phạm pháp lý/thu sai tiền không, và hiện tại đã có cách xử lý tạm thời (workaround) nào chưa?". Hạng mục chỉ được xếp vào Must khi không có giải pháp thay thế và nếu thiếu nó thì chương trình khuyến mãi không thể vận hành đúng.

PHẦN 2: SO SÁNH 2 CÁCH GÁN NHÃN

| Tiêu chí đánh giá | Cách 1: Gán nhãn theo Yêu cầu Bộ phận (Stakeholder-Driven) | Cách 2: Gán nhãn theo Phép thử Mục tiêu Phát hành & Workaround |
| --- | --- | --- |
| 1. Tính khách quan khi nhiều bộ phận cùng đề xuất | (–) Thiếu khách quan: Dễ dẫn đến "lạm phát nhãn Must" (Marketing ép #6 là Must, CSKH ép #5 là Must), gây xung đột lợi ích và vượt quá ngưỡng 60% năng lực của đội. | (+) Khách quan, minh bạch: Có bộ câu hỏi kiểm chứng chung (có workaround hay không, có làm sập mục tiêu phát hành không) giúp PO thuyết phục các phòng ban bằng lý lẽ nghiệp vụ rõ ràng. |
| 2. Bảo vệ được hạng mục bắt buộc như #1 (Sửa lỗi thu sai tiền) | (–) Không bảo vệ được: Các hạng mục kỹ thuật/sửa lỗi ngầm như #1 ít được phòng ban bên ngoài thúc đẩy, dễ bị các tính năng bề nổi (#5, #6) chiếm mất điểm năng lực. | (+) Bảo vệ tuyệt đối: Lỗi thu sai tiền khách (#1) làm hỏng trực tiếp tính đúng đắn của đợt khuyến mãi và gây rủi ro uy tín/tài chính nên tự động vượt qua phép thử để khóa cứng ở nhóm Must. |

PHẦN 3: ÁP DỤNG, GÁN NHÃN VÀ CHỐT PHẠM VI SPRINT

1. Lựa chọn phương pháp

Chọn Cách 2 (Gán nhãn theo Phép thử Mục tiêu Phát hành & Giải pháp thay thế) để đảm bảo bản phát hành "Tháng khuyến mãi" vận hành chính xác, an toàn về mặt tài chính và giữ tỷ lệ nhóm Must trong ngưỡng an toàn.

2. Bảng gán nhãn MoSCoW cho 6 hạng mục

| # | Hạng mục | Điểm | Nhãn MoSCoW | Lý do gán nhãn (Gắn với đợt phát hành "Tháng khuyến mãi") |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi (đang thu sai tiền khách) | 2 | Must (M) | Lỗi nghiêm trọng làm thu sai tiền trực tiếp trong dịp khuyến mãi, không có giải pháp thay thế nên bắt buộc phải sửa trước khi phát hành. |
| 2 | Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | 2 | Must (M) | Tính năng cốt lõi để khách hàng hưởng ưu đãi; thiếu hạng mục này thì sự kiện "Tháng khuyến mãi" hoàn toàn mất ý nghĩa phát hành. |
| 3 | Thanh toán bằng ví RikkeiPay (khách vẫn trả được tiền mặt) | 3 | Should (S) | Gia tăng trải nghiệm thanh toán không tiền mặt rất tốt, nhưng chưa phải sống còn vì khách hàng hiện vẫn có workaround là trả bằng tiền mặt. |
| 4 | Hẹn giờ đặt xe trước | 3 | Won't (W) | Tính năng mở rộng không phục vụ trực tiếp cho mục tiêu cốt lõi của "Tháng khuyến mãi" và vượt quá năng lực 10 điểm của Sprint này (cần thông báo rõ cho các bên liên quan là dời sang Sprint sau). |
| 5 | Chat với tài xế (khách vẫn gọi điện được) | 3 | Won't (W) | Dù CSKH đề xuất là Must nhưng khách hàng đã có giải pháp thay thế hoàn toàn khả dụng là gọi điện trực tiếp, đồng thời hạng mục này không gắn với mục tiêu khuyến mãi nên loại khỏi Sprint. |
| 6 | Giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi | 2 | Could (C) | Dù Marketing muốn là Must vì "đúng dịp", nhưng nếu thiếu giao diện trang trí thì hệ thống vẫn áp mã và chạy khuyến mãi bình thường; chỉ nên làm nếu còn dư năng lực và sẽ cắt đầu tiên nếu trễ tiến độ. |

(Lưu ý điều phối của Scrum Master Lan: Cần thông báo rõ cho bộ phận CSKH và các bên liên quan rằng hạng mục #4 và #5 thuộc nhóm Won't Have trong đợt phát hành này để quản lý kỳ vọng).

3. Chốt danh sách hạng mục đưa vào Sprint (Tối đa 10 điểm)

Dựa trên năng lực đội là 10 điểm, danh sách các hạng mục được đưa vào Sprint Backlog bao gồm:

- Hạng mục #1 (Must): Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi — 2 điểm

- Hạng mục #2 (Must): Áp mã khuyến mãi khi đặt xe — 2 điểm

- Hạng mục #3 (Should): Thanh toán bằng ví RikkeiPay — 3 điểm

- Hạng mục #6 (Could): Giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi — 2 điểm

- Tổng điểm đưa vào Sprint: $2 + 2 + 3 + 2 = 9\text{ điểm}$ (Vừa vặn trong năng lực 10 điểm của đội, dư 1 điểm dự phòng rủi ro).

- Các hạng mục không đưa vào Sprint (Won't): #4 (3 điểm) và #5 (3 điểm).

4. Tính tỷ lệ nhóm Must Have

- Tổng điểm nhóm Must (#1 + #2): $2 + 2 = 4\text{ điểm}$.

- Tỷ lệ Must so với tổng năng lực đội (10 điểm):

$$\text{Tỷ lệ Must (theo năng lực)} = \frac{4}{10} \times 100\% = 40\%$$

- Tỷ lệ Must so với tổng điểm cam kết trong Sprint (9 điểm):

$$\text{Tỷ lệ Must (theo cam kết)} = \frac{4}{9} \times 100\% \approx 44,4\%$$

Đánh giá: Tỷ lệ Must đạt 40% năng lực (nằm trong ngưỡng an toàn chuẩn MoSCoW là $\le 60\%$). Phần năng lực còn lại dành cho Should (30%) và Could (20%) đóng vai trò là vùng đệm an toàn: nếu trong Sprint phát sinh sự cố kỹ thuật, đội có thể chủ động cắt bỏ #6 (Could) hoặc #3 (Should) mà vẫn bảo vệ thành công mục tiêu cốt lõi của bản phát hành "Tháng khuyến mãi".