PHẦN 1: PHÂN TÍCH

1. Tính Planning Capacity sau khi Hà báo nghỉ Công thức: Planning Capacity = (Ngày khả dụng × Giờ tập trung/ngày) - Việc cố định Lưu ý bẫy dữ liệu: Hà báo nghỉ 2 ngày nên số ngày khả dụng của Hà chỉ còn 8 ngày.

- Tú: (10 ngày × 6 giờ) - 6 giờ = 54 giờ

- Vy: (10 ngày × 6 giờ) - 0 giờ = 60 giờ

- Khoa: (9 ngày × 6 giờ) - 4 giờ = 50 giờ

- Hà: ((10 - 2) ngày × 6 giờ) - 0 giờ = 48 giờ

=> Tổng Planning Capacity của đội RikkeiGo cho Sprint 5 = 54 + 60 + 50 + 48 = 212 giờ.

2. Dự báo Velocity cho Sprint 5

- Dữ liệu 4 Sprint gần nhất: 18, 20, 19, 15.

- Vận tốc trung bình: (18 + 20 + 19 + 15) / 4 = 18 SP.

- Khoảng Velocity dự báo: Khoảng 15 đến 18 SP. Do Sprint này Hà nghỉ 2 ngày và Khoa bận họp 4 giờ (Capacity đội giảm so với điều kiện lý tưởng), nhóm nên cẩn trọng lấy mức dự báo an toàn ở ngưỡng 15 - 16 SP thay vì cố lấy mức tối đa là 18 hay 20.

PHẦN 2: THIẾT KẾ

1. Sprint Goal (Mục tiêu hướng tới Outcome/Giá trị, giải quyết trực tiếp phàn nàn của khách hàng)

"Khôi phục trải nghiệm thanh toán bằng cách đảm bảo tính năng ví RikkeiPay hoạt động trơn tru, tiền được hoàn tự động và hiển thị minh bạch cho khách hàng khi chuyến đi bị hủy."

2. Chọn Product Backlog Item (PBI) vào Sprint Tổng SP chọn là 16 SP, hoàn toàn phù hợp với khoảng dự báo an toàn của nhóm:

- [PBI 1] Thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay (8 SP): Phải làm để hoàn thiện nền tảng thanh toán đang lỗi (Bổ sung Integration Test còn thiếu).

- [PBI 2] Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy (5 SP): Trực tiếp giải quyết vấn đề khách hàng đang phàn nàn (Bắt buộc phải có PBI 1 chạy được).

- [PBI 3] Xem số dư và lịch sử giao dịch ví (3 SP): Giải quyết triệt để vấn đề "khách không biết tiền đã về ví chưa", tạo sự minh bạch và củng cố niềm tin.

3. Lý do không chọn các PBI còn lại

- Không chọn PBI 4 (Gửi SMS - 3 SP): Nhóm không chọn vì vướng rủi ro phụ thuộc bên ngoài (Blocker: Nhà cung cấp chưa ký hợp đồng), đưa vào sẽ gây rủi ro cao cho Sprint.

- Không chọn PBI 5 (Giao diện Tết - 2 SP): Dù còn dư 2 SP so với mức Velocity trung bình (18 SP) và AC đã đủ, nhưng không chọn vì tính năng này hoàn toàn không phục vụ cho Sprint Goal. (Tránh bẫy: Cố tình nhồi nhét việc lấp đầy Sprint).

- Không chọn PBI 6 (Chat với tài xế - 5 SP): Không chọn vì không liên quan đến Sprint Goal (Thanh toán ví) và nếu lấy sẽ làm tổng SP vọt lên 21 SP, vượt quá khả năng dự báo của đội.

PHẦN 3: PHÂN RÃ

Dưới đây là phần phân rã (Task Breakdown) cho PBI 2: Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy (5 SP). Việc phân rã đảm bảo các Developer có thể chạy song song (Backend, Frontend, QA) và có đầu ra rõ ràng.

- Task 1: Cập nhật API xử lý logic hoàn tiền vào ví (Backend)

  - Mô tả: Xây dựng logic tự động cộng lại tiền vào tài khoản ví RikkeiPay của user khi có sự kiện (event) chuyến đi chuyển trạng thái "Đã hủy".

  - Đầu ra kiểm chứng được: API RESTful /api/v1/wallet/refund được deploy lên môi trường Staging. Gọi thử bằng Postman truyền mã chuyến đi đã hủy trả về mã HTTP 200 OK và số dư ví trong Database được cộng đúng số tiền gốc.

- Task 2: Cập nhật UI hiển thị trạng thái hoàn tiền trên màn hình (Frontend)

  - Mô tả: Tích hợp API và thay đổi giao diện (UI) ở Màn hình chi tiết chuyến đi.

  - Đầu ra kiểm chứng được: Trên app (môi trường Staging), khi bấm vào một chuyến xe đã hủy, màn hình sẽ có dòng trạng thái "Đã hoàn tiền: [Số tiền] VNĐ vào ví RikkeiPay" hiển thị màu xanh lá.

- Task 3: Viết và thực thi kịch bản Integration Test cho luồng "Hủy chuyến -> Hoàn tiền" (QA/Test)

  - Mô tả: Lập kịch bản kiểm thử tích hợp toàn trình (End-to-End) giữa module Đặt xe và module Ví thanh toán.

  - Đầu ra kiểm chứng được: File Test Report (báo cáo kiểm thử) xác nhận chạy pass tối thiểu 2 kịch bản chính: (1) Hủy chuyến trước khi tài xế nhận -> Tiền nảy về ví thành công; (2) Tài xế hủy chuyến -> Tiền nảy về ví thành công. Không có lỗi Critical/High nào tồn đọng.