PHẦN 1 - ĐỀ XUẤT 2 CÁCH DỰ BÁO PHẠM VI SPRINT

Cách 1: Dự báo dựa trên Vận tốc trung bình (Average Velocity Forecast)

- Bản chất: Lấy trung bình của 5 Sprint gần nhất làm mốc dự báo, giả định rằng đội sẽ duy trì được nhịp độ trung bình bất chấp những thay đổi nhỏ về nhân sự.

- Con số dự báo: (18 + 20 + 19 + 15 + 13) / 5 = 17 SP.

- Danh sách PBI chọn (15 SP):

  - [PBI 1] Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP)

  - [PBI 3] Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP)

  - [PBI 4] Chat với tài xế (5 SP)

  - [PBI 5] Giao diện chủ đề Tết (2 SP)

(Lưu ý: Bỏ qua PBI 2 - 13 SP vì chưa đủ Acceptance Criteria, vi phạm Definition of Ready. Lấy đến PBI 5 để tổng SP đạt 15, sát nhất với mức 17 SP).

Cách 2: Dự báo điều chỉnh theo Năng lực thực tế (Capacity-Adjusted Forecast)

- Bản chất: Dựa trên số SP hoàn thành thực tế ở Sprint liền kề (Sprint 5 đạt 13 SP) kết hợp đánh giá sự sụt giảm Capacity thực tế. Planning Capacity giảm từ 212h xuống 186h (giảm ~12%). Hơn nữa, việc Minh (người mới) vào team không chỉ đóng góp ít (50%) mà còn lấy đi thời gian hướng dẫn (training/pairing) từ các thành viên cũ. Do đó, vận tốc thực tế sẽ thấp hơn hoặc cao lắm là bằng Sprint trước.

- Con số dự báo: 13 SP.

- Danh sách PBI chọn (13 SP):

  - [PBI 1] Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP)

  - [PBI 3] Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP)

  - [PBI 4] Chat với tài xế (5 SP)

(Lưu ý: Không lấy PBI 5 vì không phục vụ Sprint Goal của PO).

PHẦN 2 - SO SÁNH 2 CÁCH DỰ BÁO

| Tiêu chí | Cách 1 (Dựa trên Velocity trung bình - 17 SP) | Cách 2 (Điều chỉnh theo Capacity - 13 SP) |
| --- | --- | --- |
| 1. Phản ánh thay đổi Capacity | (–) Kém: Bỏ qua thực tế là số giờ làm việc giảm mạnh (còn 186h) và rủi ro sụt giảm hiệu suất do có thành viên mới cần đào tạo. | (+) Rất tốt: Nhìn nhận khách quan sự sụt giảm Capacity (giảm 12% số giờ) và tác động của việc thay máu nhân sự. |
| 2. Bảo vệ Sprint Goal | (–) Bị pha loãng: Để cố đạt con số 15-17 SP, đội phải nhét thêm PBI 5 (Giao diện Tết), làm phân tán sự tập trung khỏi mục tiêu chính. | (+) Tốt: Chỉ tập trung đúng 3 PBI (1, 3, 4) hỗ trợ trực tiếp và xuyên suốt cho mục tiêu "giúp khách chủ động khi chờ xe". |
| 3. Dễ giải thích với PO | (+) Dễ hiểu: PO thường thích các con số trung bình vì nó trực quan, cho cảm giác duy trì được phong độ ổn định. | (–) Cần nỗ lực thuyết phục: Phải giải thích cho PO hiểu sự chênh lệch giữa "giờ có mặt" và "hiệu suất thực" khi có người mới. |

PHẦN 3 - LỰA CHỌN VÀ PHẢN HỒI

1. Lựa chọn phương án

- Chọn Cách 2 (Dự báo 13 SP). Đây là cách tiếp cận an toàn, tôn trọng bối cảnh biến động nhân sự và đảm bảo chất lượng, tránh việc cam kết lố (over-commitment).

- Sprint Goal đề xuất: "Cung cấp các công cụ tương tác (hẹn giờ, SMS, chat) để khách hàng chủ động nắm bắt thông tin và liên lạc với tài xế trong thời gian chờ."

- Danh sách PBI mang vào Sprint Planning:

  - [PBI 1] Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP)

  - [PBI 3] Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP)

  - [PBI 4] Chat với tài xế (5 SP)

  - (PBI 2 kiên quyết để lại Product Backlog để PO bổ sung Acceptance Criteria. PBI 5 để lại vì không phục vụ Sprint Goal).

2. Phản hồi đề nghị "nhận 20 SP" của Quản lý dự án

"Velocity là thước đo hệ quả từ quá khứ để giúp đội dự báo, không phải là KPI hay chỉ tiêu ép buộc phải tăng lên. Trong Sprint này, Capacity của chúng ta giảm chỉ còn 186 giờ và team cần đầu tư thời gian để onboarding thành viên mới, nên năng lực sản xuất thực tế sẽ giảm so với trước. Việc cố ép nhận 20 SP không những phi thực tế mà còn gây rủi ro thất bại Sprint Goal và làm giảm chất lượng phần mềm, do đó đội quyết định giữ mức dự báo an toàn là 13 SP."