PHẦN 1: KIỂM TRA INCREMENT

Quy tắc áp dụng: Chỉ trình bày những phần đã thực sự "Done". Phần chưa Done phải được minh bạch trạng thái.

| PBI | Trình bày là Done / Nói rõ chưa Done | Điều kiện Done làm căn cứ |
| --- | --- | --- |
| PBI-51 (Hướng dẫn đổi hàng lỗi kỹ thuật) | Trình bày là Done | Thỏa mãn DoD: Đã đạt 100% Acceptance Criteria (32/32 ca), đã tích hợp thành công trên môi trường thử nghiệm. |
| PBI-52 (Hướng dẫn trả hàng theo nhóm sản phẩm) | Nói rõ chưa Done | Vi phạm DoD: Chưa đạt tiêu chí chấp nhận (chính sách chưa chốt), chưa được tích hợp (bị chặn). |
| PBI-53 (Chuyển khiếu nại nghiêm trọng) | Nói rõ chưa Done | Vi phạm DoD: Vẫn còn lỗi mức độ nghiêm trọng cao, tính năng đang chờ kiểm thử lại. |
| PBI-54 (Hiển thị lịch sử cho nhân viên) | Trình bày là Done | Thỏa mãn DoD: Đạt trên môi trường thử nghiệm, đã vượt qua kiểm tra quyền riêng tư. |
| PBI-58 (Xóa dữ liệu cá nhân khỏi báo cáo) | Nói rõ chưa Done | Vi phạm DoD: Chưa vượt qua kiểm tra quyền riêng tư (còn lộ số điện thoại ở 2 mẫu), đang chờ kiểm thử lại. |

PHẦN 2: CHUẨN BỊ VÀ LỊCH TRÌNH SPRINT REVIEW (Tối đa 75 phút)

Danh sách các bước chuẩn bị (Theo thứ tự):

- Sàng lọc Increment: SM từ chối đề xuất của PO về việc dùng video quay sẵn cho tính năng chưa ổn định. Chỉ chuẩn bị demo hệ thống thật đối với PBI-51 và PBI-54 (đã Done).

- Đính chính thông tin truyền thông: SM yêu cầu PO gửi email/tin nhắn đính chính ngay cho các Stakeholders (đặc biệt là Đại diện bảo vệ dữ liệu) rằng PBI-58 chưa Done để đồng bộ kỳ vọng trước buổi họp.

- Thiết lập kịch bản Demo (User Journey): Developers chuẩn bị kịch bản liền mạch ghép 2 phần Done: Khách hàng báo lỗi kỹ thuật -> AI tự động đưa hướng dẫn chuẩn (PBI-51) -> Khách hàng cần hỗ trợ thêm, AI chuyển tiếp cho nhân viên -> Nhân viên mở màn hình thấy ngay lịch sử chat trước đó (PBI-54).

- Sắp xếp Logistics & Kế hoạch thời gian: Cài đặt họp hybrid (có link cho Đại diện bảo vệ dữ liệu tham gia từ xa). Sắp xếp phiên thảo luận về chính sách đổi trả lên đầu để Đại diện chính sách kịp tham gia và rời đi sau 30 phút.

Lịch trình Sprint Review (75 phút):

| Thời gian | Hoạt động | Ai đóng góp |
| --- | --- | --- |
| 00:00 - 05:00 | Khai mạc & Minh bạch hóa: Tuyên bố Sprint Goal. PO thông báo chính xác trạng thái 5 PBI (nhấn mạnh PBI-58 chưa Done để Đại diện bảo vệ dữ liệu nắm rõ). | PO (chủ trì), SM (hỗ trợ), Developers |
| 05:00 - 20:00 | Demo Increment (User Journey): Trình diễn trực tiếp trên hệ thống kịch bản: Khách hàng (đóng vai) báo lỗi kỹ thuật -> AI hướng dẫn (PBI-51) -> Chuyển tiếp cho CSKH hiển thị lịch sử (PBI-54). | Developers (Demo), PO & Stakeholders (Quan sát) |
| 20:00 - 30:00 | Thảo luận Chính sách (Ưu tiên): Bàn luận về PBI-52. Xử lý xung đột giữa Chủ cửa hàng (muốn AI trả lời luôn) và Đại diện chính sách (muốn chờ). Chốt phương án xử lý rủi ro trước khi Đại diện chính sách rời đi. | PO, Đại diện chính sách, Chủ cửa hàng |
| 30:00 - 45:00 | Thảo luận Dữ liệu & Xử lý rủi ro: Phân tích PBI-58 đang bị kẹt. Đại diện bảo vệ dữ liệu (từ xa) xem xét 2 mẫu lỗi để hướng dẫn mức độ nghiêm ngặt. Xác nhận quyết định không mở rộng thí điểm theo yêu cầu của Stakeholder. | PO, Đại diện bảo vệ dữ liệu, Developers |
| 45:00 - 65:00 | Xem xét Product Backlog: Thảo luận nguyên nhân PBI-53 chưa xong (hiểu sai "khiếu nại nghiêm trọng"). Cập nhật Backlog, điều chỉnh thứ tự ưu tiên cho Sprint tiếp theo dựa trên feedback vừa nhận. | PO, Stakeholders còn lại, Developers |
| 65:00 - 75:00 | Tổng kết & Đóng sự kiện: Tóm tắt các quyết định, chốt ngân sách, thời gian, và mục tiêu dự kiến cho Sprint 13. | SM (đúc kết), PO |

PHẦN 3: KẾ HOẠCH SPRINT RETROSPECTIVE (Tối đa 60 phút)

Người tham gia: Chỉ gồm Scrum Team (Scrum Master, Product Owner, Developers). (Tuyệt đối không có Stakeholders để đảm bảo môi trường an toàn).

Phân tích Data & Insight:

| Data (Sự việc thực tế) | Khía cạnh | Insight (Điều nhóm hiểu ra) |
| --- | --- | --- |
| 1. Kế hoạch cải tiến cũ (IM-11-02) lặp lại chưa đạt; Khánh Vy tới Ngày 4 mới có quyền test; Integration Test Ngày 7 mới chạy và phát hiện lỗi ngay. | Quy trình / Tương tác | Giao việc "Developers theo dõi IM-11-02" là quá chung chung dẫn đến không ai chịu trách nhiệm. Việc xin quyền và gom code test quá trễ đang làm tắc nghẽn toàn bộ luồng kiểm thử của Sprint. |
| 2. Developers và CSKH hiểu khác nhau về khái niệm "khiếu nại nghiêm trọng", dẫn đến code xong phân loại sai 3/50 ca ở PBI-53. | Quy trình / Con người | Nhóm đang bắt tay vào code khi chưa thống nhất Definition of Ready (DoR) cho các khái niệm nghiệp vụ, thiếu ví dụ thực tế cụ thể (ví dụ: câu nói nào của khách được tính là nghiêm trọng). |

Kế hoạch Cải tiến (Actionable Improvement):

Lựa chọn giải quyết Insight 2 để gỡ vướng mắc lớn về nghiệp vụ, đồng thời gỡ điểm mù trong việc phân công trách nhiệm của IM-11-02 bằng cách chỉ định đích danh.

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| IM-12-01: Thêm bước "Định chuẩn nghiệp vụ" vào quy trình Refinement. Với các PBI có khái niệm mới (như "khiếu nại"), PO và Dev phải thống nhất ít nhất 5 mẫu test data (ví dụ câu chat thực tế) trước khi đưa vào Sprint Planning. | Khánh Vy (Developer chịu trách nhiệm QA) & PO | Tại buổi Sprint Planning tới (khi xét Definition of Ready) | Bảng dữ liệu 5 mẫu test data đã chốt nằm trong phần Acceptance Criteria của thẻ PBI trên hệ thống quản lý. |