BÀI TẬP TỔNG HỢP: KẾ HOẠCH SPRINT TÍCH HỢP CAMPUSFOOD

(Integrated Sprint Planning & Tracking Pack)

1. Chuẩn hóa ước lượng

- CF03 (Chọn điểm nhận - 3/5/5/8): Thiếu quy tắc ngoài trường. Đề xuất: Chưa thể chốt. Có sự chênh lệch lớn giữa các phiếu (3 và 8), chứng tỏ các thành viên đang hiểu khác nhau về độ phức tạp và rủi ro. Không được lấy trung bình. Cần yêu cầu PO làm rõ quy tắc giao ngoài trường, sau đó bầu lại (Re-estimate).

- CF04 (Nhận đơn/cập nhật giao - 5/8/8/13): Khối lượng công việc lớn và rủi ro cao (phiếu cao nhất lên tới 13). Đề xuất: Cần phân rã (Refine/Split) thành 2 PBI nhỏ hơn (VD: "Nhận đơn" riêng và "Cập nhật trạng thái giao" riêng) để dễ kiểm soát và đánh giá lại.

- CF06 (Thanh toán QR - 5/8/13/13): Thiếu SLA cổng thanh toán QR. Đây là phụ thuộc (Dependency) cực kỳ rủi ro. Đề xuất: Chưa đưa vào Sprint ngay. Cần làm rõ với bên thứ 3 hoặc tạo một task nghiên cứu (Spike) để team công nghệ khảo sát trước.

- CF08 (Hoàn tiền quán hủy - 13): Thiếu Acceptance Criteria (AC). Đề xuất: Loại ngay khỏi danh sách xem xét của Sprint này vì chưa đạt tiêu chí "Sẵn sàng" (Definition of Ready - DoR).

2. Sprint Goal và phạm vi (Sprint Backlog)

- Sprint Goal: "Hoàn thiện luồng xương sống cơ bản: Xem thực đơn -> Tạo đơn -> Thanh toán QR -> Nhận đơn, đảm bảo tính an toàn để sẵn sàng demo và cho người dùng thử tại 2 căn tin."

- Xác định phạm vi: Dựa vào mức Velocity trung bình các Sprint trước (18 SP), tôi chọn các PBI sau để đảm bảo luồng thử nghiệm:

  - CF01: Xem thực đơn/còn món (3 SP) - Sẵn sàng.

  - CF02: Tạo đơn/mã xác nhận (5 SP) - Nối tiếp CF01.

  - CF04 (đã tách nhỏ): Nhận đơn (Giả định chốt lại là 5 SP).

  - CF06 (Thanh toán QR): (Giả định PO và đội làm rõ được SLA, thống nhất mức 5 SP cho phần tích hợp cơ bản).

  - Tổng cộng: 18 SP. Vừa đúng năng lực trung bình, bảo vệ được Sprint Goal, không cố nhồi nhét (ép số) các PBI rủi ro.

3. Task Breakdown và Capacity

A. Tính toán Capacity:

- Lan (Frontend): (10 ngày x 6h) - 6h hỗ trợ = 54 giờ.

- Minh (Backend): 8 ngày x 6h = 48 giờ. (Sau biến động nghỉ 2 ngày: 6 ngày x 6h = 36 giờ => Giảm 12 giờ).

- Ngọc (QA/BA): (10 ngày x 5h) - 5h họp = 45 giờ.

- Phúc (Tích hợp): (9 ngày x 6h) - 8h hệ thống cũ = 46 giờ.

- Tác động biến động: Capacity toàn đội giảm từ 193 giờ xuống 181 giờ. Vì Minh (Backend) bị hụt thời gian, nguy cơ rất cao sẽ gây nghẽn (bottleneck) ở các task liên quan đến API Tạo đơn và Thanh toán QR. Cần ưu tiên Minh làm các task cốt lõi trước.

B. Task Breakdown (Phân rã công việc): Không dùng công thức 1 SP = X giờ, mà chia theo chuyên môn:

- PBI CF01 (Xem thực đơn):

  - Task 1 (Minh): Viết API GET /menu trả về danh sách món (Đầu ra: API JSON).

  - Task 2 (Lan): Dựng UI danh sách món trên App (Đầu ra: Màn hình UI). Phụ thuộc Task 1.

  - Task 3 (Ngọc): Viết và chạy Test Case kiểm thử hiển thị món/hết món (Đầu ra: Test Report).

- PBI CF02 (Tạo đơn):

  - Task 1 (Minh): Viết API POST /order sinh mã xác nhận đơn (Đầu ra: API).

  - Task 2 (Lan): Làm giao diện Form tạo đơn và hiển thị mã (Đầu ra: UI Form).

  - Task 3 (Phúc): Kết nối mã xác nhận với hệ thống Database cũ của căn tin.

- PBI CF06 (Thanh toán QR cơ bản):

  - Task 1 (Phúc): Thiết lập kết nối API với cổng thanh toán QR (Đầu ra: Connection Token).

  - Task 2 (Lan): Dựng màn hình quét mã/hiển thị QR (Đầu ra: Màn hình QR).

  - Task 3 (Ngọc): Kiểm thử đầu cuối (End-to-End) luồng thanh toán thành công và lỗi mạng.

4. Velocity và quyết định phạm vi

- Phân tích Velocity: Lịch sử đội là 18 (Sprint 3), 21 (Sprint 4), 15 (Sprint 5). Trung bình = 18 SP. Quy tắc Scrum: PBI 8 SP ở Sprint 5 mới xong 75% tuyệt đối không được tính vào Velocity của Sprint 5 (chỉ tính những gì đã "Done").

- Quyết định phạm vi (So sánh 4 tiêu chí):

  - Phương án A (Dựa theo Velocity tối đa - 21 SP): Áp lực cao (Gaming), dễ gây lỗi kỹ thuật, bỏ qua việc Minh nghỉ 2 ngày.

  - Phương án B (Dựa theo Capacity thực tế & Rủi ro): Chọn khoảng 15-18 SP vì Capacity đang giảm, cộng thêm rủi ro tích hợp hệ thống cũ.

  - Quyết định: Chọn Phương án B. Giả định rằng thà cam kết ít nhưng hoàn thành đúng chuẩn Definition of Done (DoD) và bảo vệ được Sprint Goal, còn hơn cam kết nhiều nhưng tạo ra sản phẩm không dùng thử được.

5. Burndown và thích nghi

- Dữ liệu thực tế: 21, 21, 18, 18, 23, 18, 18, 13, 8, 5, 5.

- Đọc tín hiệu & Điều tra:

  - Tín hiệu 1 (Ngày 0-2: Đi ngang ở 21 SP): SP không giảm. Giả thuyết: Nhóm mất thời gian setup môi trường hoặc phân rã task chưa đủ nhỏ để hoàn thành trong 1-2 ngày đầu.

  - Tín hiệu 2 (Ngày 4: Đường vọt lên 23 SP): PO thêm 5 SP (mã khuyến mãi). Đây là vi phạm bảo vệ Sprint.

  - Tín hiệu 3 (Ngày 5-6: Kẹt ở 18 SP): Cổng QR chậm, kèm theo việc họp ngày 6 không có quyết định khiến luồng công việc bị "Block".

- Hành động thích nghi: Scrum Master cần đứng ra tổ chức trao đổi ngay lập tức ở Daily Scrum để giải quyết Blocker (vụ cổng QR chậm). Tuyệt đối không sửa lại lịch sử Burndown để đối phó; giữ nguyên biểu đồ để làm bài học minh bạch cho buổi Sprint Retrospective.

6. Ngoại lệ và thay đổi

- Ngoại lệ 1: QR lỗi mạng sau khi tạo đơn: Cập nhật lại DoD, thêm yêu cầu hiển thị thông báo lỗi thân thiện cho user để tránh rủi ro mất tiền oan. Bổ sung task điều tra mã lỗi từ bên thứ 3.

- Ngoại lệ 2: Thiếu SĐT/điểm ngoài trường: Ngừng ngay (Block) các task liên quan đến CF03. Báo cáo trực quan trên bảng Kanban để PO phải ra quyết định ngay lập tức trong ngày.

- Ngoại lệ 3: PO đòi thêm tính năng mã khuyến mãi (5 SP) vào ngày 4: Scrum Master và Đội cần từ chối khéo léo để bảo vệ Sprint Goal. Đề nghị nguyên tắc đánh đổi (Trade-off): Nếu muốn đưa 5 SP này vào, PO phải rút một tính năng tương đương 5 SP khác ra khỏi Sprint, hoặc đưa nó vào Product Backlog cho Sprint sau.

- Ngoại lệ 4: PBI mới đạt 80% chưa qua kiểm thử: Đánh giá là "Không hoàn thành". Không cộng điểm vào Velocity của Sprint này. Đưa phần việc còn lại về Product Backlog và sẽ được ưu tiên làm ở đầu Sprint kế tiếp.