BÁO CÁO MINI PROJECT: XÂY DỰNG PRODUCT BACKLOG VÀ KẾ HOẠCH SPRINT

DỰ ÁN: MotoGo

Sinh viên thực hiện: Thắng

Lớp: HNKS25CNTT1 | MSSV: N25dtcn053

Link bảng Trello công khai

https://trello.com/b/dGvNGh6L/motogo-th%E1%BA%AFng-hnks25cntt1

Hạng mục 1: Phân rã Epic – Feature

- Epic 1: Khởi tạo chuyến đi nhanh chóng và tiện lợi (Mang lại giá trị cho khách hàng trong việc tìm và đặt xe tức thời, tăng tỷ lệ chuyển đổi).

  - Feature 1.1: Tìm kiếm xe theo thời gian thực (Bao phủ FR-01, FR-02)

  - Feature 1.2: Đặt và giữ chỗ xe (Bao phủ FR-03, FR-04)

- Epic 2: Tối ưu hóa công suất đội xe và chống trùng lịch (Mang lại giá trị cho chủ cửa hàng trong việc tối đa hóa doanh thu và loại bỏ rủi ro overbooking).

  - Feature 2.1: Xét duyệt đơn đặt xe (Bao phủ FR-05)

  - Feature 2.2: Quản lý kho và trạng thái xe (Bao phủ FR-06, FR-07)

- Epic 3: Minh bạch hóa quá trình giao nhận tài sản (Bảo vệ quyền lợi hai bên, giảm thiểu tranh chấp hư hỏng xe).

  - Feature 3.1: Biên bản giao nhận điện tử (Bao phủ FR-08)

  - Feature 3.2: Lưu trữ bằng chứng hình ảnh (Bao phủ FR-09)

Hạng mục 2 & 6: Danh sách User Story & Prioritized Product Backlog (MoSCoW)

A. Bảng tóm tắt Product Backlog (Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên giảm dần)

Tỷ lệ Must: 4/9 story (44.4% - Thỏa điều kiện $\le$ 50%)

| Mã | Feature | User Story | Module | Ưu tiên | Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | F1.1 | Là khách du lịch, tôi muốn tìm kiếm xe trống theo khoảng thời gian để biết cửa hàng nào có thể phục vụ tôi. (FR-01) | M1: Tìm kiếm | Must | 3 |
| US-02 | F1.2 | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ chiếc xe vừa chọn để không bị người khác đặt mất trong lúc chờ xác nhận. (FR-03) | M1: Tìm kiếm | Must | 5 |
| US-03 | F2.1 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn nhận thông báo có đơn đặt mới và nút xác nhận/từ chối để kiểm soát lượng khách. (FR-05) | M2: Quản lý | Must | 5 |
| US-04 | F3.2 | Là nhân viên giao xe, tôi muốn chụp và tải ảnh tình trạng xe lúc giao để làm bằng chứng nếu có trầy xước sau này. (FR-09) | M3: Giao nhận | Must | 8 |
| US-05 | F2.2 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xem lịch trình xe dưới dạng Lịch (Calendar) để nắm bắt nhanh xe nào sắp trống. (FR-06) | M2: Quản lý | Should | 8 |
| US-06 | F3.1 | Là khách thuê, tôi muốn ký xác nhận biên bản điện tử trên app để không phải giữ giấy tờ bản cứng. (FR-08) | M3: Giao nhận | Should | 5 |
| US-07 | F1.1 | Là khách du lịch, tôi muốn lọc xe theo hãng sản xuất (Honda, Yamaha) để thuê đúng loại xe tôi quen lái. (FR-02) | M1: Tìm kiếm | Could | 2 |
| US-08 | F2.2 | Là nhân viên bảo dưỡng, tôi muốn đánh dấu xe "Đang sửa chữa" để hệ thống không tự động đẩy xe lên màn hình tìm kiếm. (FR-07) | M2: Quản lý | Could | 3 |
| US-09 | F4.1 | Là khách thuê, tôi muốn thanh toán tiền cọc qua cổng VNPay/Thẻ tín dụng để hoàn tất quy trình 100% online. (FR-15) | M4: Thanh toán | Won't | - |

B. Bảng giải trình ưu tiên (Theo mục tiêu kinh doanh của SRS)

| Mã US | Xếp hạng | Lý do giải trình | Căn cứ Mục tiêu Kinh doanh |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Tính năng cốt lõi bắt buộc phải có. Nếu không tìm được xe trống, toàn bộ hành trình khách hàng (customer journey) không thể bắt đầu. | G1: Giúp khách tìm xe nhanh chóng dưới 3 phút. |
| US-03 | Must | Phải có cơ chế xác nhận từ phía cửa hàng để đảm bảo xe thực tế đã sẵn sàng, tránh tình trạng khách đến không có xe (trùng lịch do đặt offline). | G2: Triệt tiêu tình trạng trùng lịch (overbooking). |
| US-06 | Should | Tăng tính tiện lợi và số hóa, nhưng nếu chưa kịp phát triển ở Sprint 1, hai bên tạm thời vẫn có thể ký biên bản giấy dựa trên đơn đã tạo. | G3: Hiện đại hóa quy trình giao nhận. |
| US-09 | Won't | Chức năng thanh toán qua cổng điện tử đòi hỏi thời gian tích hợp API và pháp lý dài. Ở phiên bản V1, áp dụng thanh toán trực tiếp/chuyển khoản khi nhận xe để ra mắt sản phẩm nhanh nhất. | Nằm trong mục 6 (Ngoài phạm vi bản MVP). |

Hạng mục 3: Bảng tự đánh giá INVEST

| Mã US | Kết quả | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Đạt | Độc lập, mang lại giá trị tìm kiếm tức thì, ước lượng được, đủ nhỏ cho 1 Sprint. |
| US-02 | Đạt | Có thể test rõ ràng (thời gian giữ chỗ), tập trung vào giá trị bảo vệ xe đã chọn. |
| US-10 | Chưa đạt | Viết cho hệ thống (không phải User), không xác định rõ quy mô (Estimable), khó Test. |

Cải tiến US-10:

- Bản trước: Là hệ thống, tôi muốn tự động quét các đơn quá hạn thanh toán để hủy.

- Bản sau: Là chủ cửa hàng, tôi muốn hệ thống tự động hủy và giải phóng xe đối với các đơn giữ chỗ chưa được xác nhận quá 30 phút, để tôi có thể cho khách khác thuê.

- Giải thích sửa đổi: Chuyển đối tượng thụ hưởng từ "hệ thống" sang "chủ cửa hàng" (User-centric); làm rõ con số 30 phút để đáp ứng tiêu chí Testable và Estimable; nêu bật giá trị nghiệp vụ (cho khách khác thuê).

Hạng mục 4: Chi tiết 3 User Story & Acceptance Criteria

(Trình bày theo đúng cấu trúc 6 trường quy định)

1. Chi tiết US-01

Mã story

US-01

User Story

Là khách du lịch, tôi muốn tìm kiếm xe trống theo khoảng thời gian để biết cửa hàng nào có thể phục vụ tôi.

Truy vết

FR-01

Mức ưu tiên

Must

Story Point

3

Acceptance Criteria

AC-01, AC-02, AC-03

- AC-01 (Luồng chính): Given khách chọn ngày nhận 15/10 và trả 17/10 tại Vũng Tàu, When bấm "Tìm kiếm", Then hệ thống hiển thị danh sách các xe không có lịch trùng trong giai đoạn này.

- AC-02 (Quy tắc nghiệp vụ): Given khách chọn ngày nhận và ngày trả, When khách lỡ chọn ngày nhận lớn hơn ngày trả, Then hệ thống chặn thao tác và báo lỗi "Ngày nhận phải trước ngày trả tối thiểu 24h" (Tham chiếu quy tắc BR-01).

- AC-03 (Ngoại lệ): Given khách chọn thời gian vào dịp Lễ Tết, When toàn bộ xe tại Vũng Tàu đã được đặt, Then hệ thống hiển thị thông báo "Rất tiếc, đã hết xe" và gợi ý đổi ngày.

2. Chi tiết US-02

Mã story

US-02

User Story

Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ chiếc xe vừa chọn để không bị người khác đặt mất trong lúc chờ xác nhận.

Truy vết

FR-03, BR-02

Mức ưu tiên

Must

Story Point

5

Acceptance Criteria

AC-01, AC-02, AC-03

- AC-01 (Luồng chính): Given khách đã điền thông tin và bấm "Yêu cầu đặt", When hệ thống tạo đơn thành công, Then xe chuyển trạng thái "Đang giữ chỗ" và không xuất hiện trên kết quả tìm kiếm của người khác.

- AC-02 (Quy tắc nghiệp vụ): Given đơn đang ở trạng thái "Đang giữ chỗ", When quá 15 phút mà chủ cửa hàng chưa xác nhận đơn, Then hệ thống tự động hủy yêu cầu và mở lại xe lên sàn tìm kiếm (Tham chiếu quy tắc BR-02).

- AC-03 (Ngoại lệ): Given khách cố gắng bấm "Yêu cầu đặt" hai lần liên tiếp do mạng lag, When tín hiệu gửi đi lần hai, Then hệ thống nhận diện trùng lặp và chỉ tạo duy nhất 1 mã đơn hàng.

3. Chi tiết US-03

Mã story

US-03

User Story

Là chủ cửa hàng, tôi muốn nhận thông báo có đơn đặt mới và nút xác nhận/từ chối để kiểm soát lượng khách.

Truy vết

FR-05

Mức ưu tiên

Must

Story Point

5

Acceptance Criteria

AC-01, AC-02, AC-03

- AC-01 (Luồng chính): Given có khách vừa tạo yêu cầu giữ chỗ, When chủ cửa hàng mở app, Then thấy pop-up đơn hàng mới kèm 2 nút "Xác nhận" và "Từ chối".

- AC-02 (Luồng phụ): Given chủ cửa hàng bấm "Từ chối", When popup hiện lên, Then chủ cửa hàng phải chọn 1 lý do từ chối (Ví dụ: Hết xe thực tế, Khách không đủ giấy tờ) mới được hoàn tất.

- AC-03 (Ngoại lệ): Given chủ cửa hàng đang xem một đơn chờ xác nhận, When hệ thống quét thấy đơn đó vừa bị auto-hủy do quá 15 phút (BR-02), Then hai nút Xác nhận/Từ chối bị mờ đi và trạng thái đổi thành "Đã quá hạn".

Hạng mục 5: Definition of Done (DoD)

1. Bộ 5 điều kiện DoD áp dụng chung:

- Code đã vượt qua các bài Unit Test với độ bao phủ (coverage) $\ge$ 80% (Có/Không).

- Tính năng đã được kiểm thử trên cả hai trình duyệt Chrome và Safari mà không vỡ giao diện (Có/Không).

- Code đã được review và approve bởi ít nhất 1 thành viên khác trong nhóm (Có/Không).

- Code đã được merge thành công vào nhánh staging không có xung đột (Có/Không).

- Tài liệu API (nếu có) đã được cập nhật đầy đủ trên Swagger (Có/Không).

2. Phân biệt DoD và Acceptance Criteria (AC):

- Sự khác biệt: AC là điều kiện về nghiệp vụ (Business), dùng để kiểm tra xem tính năng có hoạt động đúng ý người dùng hay không, mỗi User Story sẽ có một bộ AC riêng biệt. DoD là tiêu chuẩn về chất lượng kỹ thuật (Quality), dùng chung cho mọi User Story trong Sprint để đảm bảo code đủ chuẩn để release.

- Ví dụ với US-02 (Giữ chỗ xe):

  - AC kiểm tra: Khách giữ chỗ thành công thì xe bị ẩn khỏi kết quả tìm kiếm của người khác (Nghiệp vụ).

  - DoD kiểm tra: Chức năng giữ chỗ này đã được viết Unit Test đạt 80% và đã được deploy lên môi trường Staging chưa? (Kỹ thuật).

Hạng mục 6: Prioritized Product Backlog

(Đã trình bày tích hợp tại Hạng mục 2 để đảm bảo tính logic và liền mạch cho báo cáo)

Hạng mục 7: Bảng ước lượng Story Point

- Story chuẩn (Base Story): US-01 (Tìm kiếm xe) = 3 Point (Mức độ trung bình, query dữ liệu từ DB lên UI).

| Mã US | Điểm | Căn cứ so sánh tương đối so với Story Chuẩn (US-01) |
| --- | --- | --- |
| US-02 | 5 | Khó hơn chuẩn 1 bậc vì cần xử lý lock record trong DB (tránh race condition khi 2 người cùng đặt 1 xe). |
| US-03 | 5 | Khó hơn chuẩn 1 bậc do phải tích hợp push notification (WebSocket/Firebase) cho chủ cửa hàng thời gian thực. |
| US-04 | 8 | Phức tạp hơn hẳn (gấp hơn 2 lần) vì liên quan đến thao tác mở camera, nén ảnh tĩnh, và upload file lên Cloud Storage (S3). |
| US-07 | 2 | Dễ hơn chuẩn, chỉ là thêm tham số brand_id vào câu lệnh truy vấn tìm kiếm đã có sẵn ở US-01. |

Xử lý Story lớn vượt 13 điểm:

Một Story ban đầu: Là chủ cửa hàng, tôi muốn xem hệ thống báo cáo thống kê chuyên sâu về doanh thu, tỷ lệ lấp đầy xe và biểu đồ so sánh các dòng xe để ra quyết định kinh doanh. (Ước lượng: 20 điểm).

$\rightarrow$ Tiến hành tách nhỏ:

- US-09A (5 điểm): Là chủ cửa hàng, tôi muốn xuất file Excel thống kê tổng doanh thu theo tuần.

- US-09B (8 điểm): Là chủ cửa hàng, tôi muốn xem biểu đồ tròn (Pie chart) hiển thị tỷ lệ thuê của từng dòng xe (Honda vs Yamaha).

Hạng mục 8: Kế hoạch Sprint 1

1. Thông tin chung Sprint 1

- Thời gian: 2 tuần (10 ngày làm việc).

- Sprint Goal: Hoàn thiện luồng tìm kiếm, đặt giữ chỗ cơ bản và thông báo cho chủ cửa hàng để hai bên có thể kết nối thành công yêu cầu thuê xe đầu tiên.

- Velocity giả định: 25 Story Points.

2. Sprint 1 Backlog

Tổng điểm: 21 Điểm ($\le$ 25 Velocity giả định).

- US-01: Tìm kiếm xe (3 SP)

- US-02: Giữ chỗ xe (5 SP)

- US-03: Chủ CH nhận đơn (5 SP)

- US-04: Tải ảnh giao xe (8 SP)

3. Bảng phân rã Task cho US-02 (5 Story Points)

| Tên Task | Trạng thái | Giao cho | Giờ dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| T1: Thiết kế UI/UX nút "Yêu cầu đặt" và form điền thông tin | To Do | Frontend Dev | 4h |
| T2: Xây dựng API /booking/reserve kèm xử lý transaction lock | To Do | Backend Dev | 8h |
| T3: Viết logic auto-hủy sau 15 phút (Cron Job/Celery) | To Do | Backend Dev | 6h |
| T4: Viết Unit Test cho API đặt xe | To Do | QA/Tester | 4h |

4. Bảng Capacity cá nhân (Nhóm 4 người, Sprint 10 ngày)

| Thành viên | Vai trò | Giờ/Ngày | Trừ dự phòng/Họp (h) | Capacity khả dụng (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nam | Frontend Dev | 8 | 15 (Họp, daily, ref) | (8x10) - 15 = 65h |
| Thắng | Backend Dev | 8 | 15 (Họp, daily, ref) | (8x10) - 15 = 65h |
| Hoa | Backend Dev | 8 | 15 (Họp, daily, ref) | (8x10) - 15 = 65h |
| Huy | QA / Tester | 8 | 15 (Họp, daily, ref) | (8x10) - 15 = 65h |
| Tổng Capacity toàn nhóm |  |  |  | 260 giờ |

Phụ lục A: Nhật ký vai trò

| STT | Quyết định đã ra | Dưới vai trò | Căn cứ ra quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Loại bỏ tính năng Thanh toán VNPAY ra khỏi Sprint 1 (Chuyển thành Won't). | Product Owner | Căn cứ nguyên tắc MVP ra thị trường sớm, khách có thể thanh toán tiền mặt lúc giao xe. |
| 2 | Yêu cầu tách US Báo cáo thống kê ra làm 2 phần nhỏ. | Scrum Master | Căn cứ nguyên tắc Scrum: Không đưa Story $\ge$ 13 điểm vào Sprint Backlog để giảm thiểu rủi ro trượt tiến độ. |
| 3 | Lựa chọn kiến trúc dùng Redis để khóa dữ liệu xe giữ chỗ thay vì khóa MySQL trực tiếp. | Development Team | Căn cứ vào hiệu năng kỹ thuật, đảm bảo US-02 không bị dead-lock khi lượng truy cập tìm xe đồng thời tăng cao. |

Phụ lục B: Câu hỏi và Giả định

| STT | Câu hỏi đặt ra cho Khách hàng / Stakeholder | Câu trả lời (Giả định thay thế) | Rủi ro nếu giả định sai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe được tính là "1 ngày thuê" theo lịch (0h-24h) hay theo block 24 tiếng kể từ lúc nhận xe? | Giả định: Tính theo block 24 tiếng. | Khách bị tính tiền sai nếu logic giá code theo block 24h nhưng nghiệp vụ cửa hàng thực tế tính cắt ngày qua 12h đêm. Phải đập đi làm lại module tính giá. |
| 2 | Chủ cửa hàng có bắt buộc phải tải lên hình ảnh biên bản bằng giấy (có chữ ký thật) không? | Giả định: Tạm thời có, vì US chữ ký điện tử (US-06) đang ở mức Should. | Khi ra mắt, nếu cửa hàng không có sẵn máy in giấy, quy trình giao xe bị nghẽn, dẫn đến vi phạm mục tiêu số hóa toàn diện của dự án. |