Bước 1: Bảng 5 giai đoạn Waterfall

| Giai đoạn | Thời gian | Sản phẩm bàn giao | Khách hàng có nhìn thấy phần mềm chạy được không? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Khởi tạo & Thu thập yêu cầu | 05/01 - 20/02 | Tài liệu SRS 120 trang, biên bản ký chốt | Không |
| 2. Thiết kế | 21/02 - 25/03 | Bản thiết kế UI/UX và kiến trúc hệ thống | Không |
| 3. Lập trình (Thực thi) | 26/03 - 31/05 | Mã nguồn, các tính năng đã chốt | Không |
| 4. Kiểm thử | 01/06 - 25/06 | Bản phần mềm chạy được đầu tiên, báo cáo lỗi | Có |
| 5. Triển khai & Bảo trì | 26/06 - 05/07 | Hệ thống vận hành thực tế (Go-live) | Có |

Bước 2: Tính khoảng mù thông tin

Mốc đầu tiên khách hàng nhìn thấy phần mềm chạy được là ngày 01/06 (bắt đầu giai đoạn Kiểm thử). Số ngày từ lúc khởi động dự án (05/01) đến mốc này:

- Tháng 1: 27 ngày (từ mùng 5 đến 31)

- Tháng 2: 28 ngày

- Tháng 3: 31 ngày

- Tháng 4: 30 ngày

- Tháng 5: 31 ngày

- khoang_mu_thong_tin = 27 + 28 + 31 + 30 + 31 = 147 ngày

Bước 3: Tính toán ngân sách phát sinh

Dựa trên công thức =Số người * Chi phí * Số tháng (8 nhân sự, 25.000.000đ/người/tháng, kéo dài 3 tháng):

- Chi phí phát sinh: = 8 * 25.000.000 * 3 = 600.000.000đ

- Tổng ngân sách mới: = 1.800.000.000 + 600.000.000 = 2.400.000.000đ

- Tỷ lệ vượt ngân sách: = (600.000.000 / 1.800.000.000) * 100% = 33,3%

Bước 4: Phân tích 3 hạn chế của Waterfall bằng chứng cứ dự án

- Cứng nhắc: Đội dự án phải tuân thủ nghiêm ngặt tài liệu SRS 120 trang đã ký chốt từ ngày 20/02 và lập trình một mạch đến 31/05, không có cơ chế thích ứng hay cập nhật giữa chừng khi các quy định bên ngoài rục rịch thay đổi.

- Phản hồi muộn: Dự án bắt đầu từ 05/01 nhưng khách hàng phải trải qua một "khoảng mù thông tin" lên tới 147 ngày. Mãi đến ngày 01/06 họ mới được nhìn thấy và tương tác với phần mềm chạy được lần đầu tiên.

- Rủi ro cao: Ngay vào thời điểm 01/06 khi vừa ra mắt bản test, quy định mới của Bộ Y tế ập đến khiến toàn bộ luồng lưu trữ phải đập đi làm lại. Sự đổ vỡ ở giai đoạn cuối này mang lại hậu quả nặng nề, làm dự án kéo dài thêm 3 tháng và vượt ngân sách tới 33,3% (tiêu tốn thêm 600 triệu đồng).