Bước 1: Phân rã công việc (Task Breakdown) cho User Story P1

User Story: "Là khách hàng, tôi muốn nạp tiền vào ví GoFood qua thẻ tín dụng quốc tế" (5 SP).

Dựa theo Definition of Done (DoD) của đội, ta phân rã P1 thành 5 Task cụ thể (bắt đầu bằng động từ, có đầu ra kiểm chứng được):

- Thiết kế và code giao diện (UI) form nhập thông tin thẻ quốc tế - Ước lượng: 4 giờ

  - Đầu ra kiểm chứng: Màn hình nhập thẻ hiển thị đúng chuẩn trên ứng dụng.

- Lập trình chức năng phía máy chủ (Backend) và kết nối API cổng ngân hàng - Ước lượng: 8 giờ

  - Đầu ra kiểm chứng: Gọi API nạp tiền thành công từ hệ thống backend.

- Mã hóa thông tin thẻ, đảm bảo không lưu số thẻ thô vào cơ sở dữ liệu - Ước lượng: 5 giờ

  - Đầu ra kiểm chứng: Dữ liệu thẻ lưu trong Database đã được mã hóa an toàn.

- Viết và chạy kịch bản kiểm thử (Test) cho thẻ hợp lệ và thẻ bị từ chối - Ước lượng: 6 giờ

  - Đầu ra kiểm chứng: Bảng báo cáo kết quả pass/fail các kịch bản test.

- Review code chéo và đưa (Deploy) tính năng lên môi trường Staging (thử nghiệm) - Ước lượng: 3 giờ

  - Đầu ra kiểm chứng: Tính năng xuất hiện và thao tác được trên môi trường Staging.

👉 Tổng giờ Task của P1: 4 + 8 + 5 + 6 + 3 = 26 giờ.

Bước 2: Tính toán sức chứa thực tế (Capacity) và đối chiếu

1. Tính Capacity thực tế của Scrum Team:

- Tổng ngày khả dụng: Nam (10) + Thảo (10) + Quân (10) + Hương (7) = 37 ngày.

- Tổng giờ tập trung: 37 ngày × 6 giờ/ngày = 222 giờ.

- Trừ việc cố định (Demo ngân hàng): 222 giờ - 12 giờ = 210 giờ.

- Trừ Buffer dự phòng (10%): 210 giờ × 10% = 21 giờ.

- Capacity thực tế: 210 - 21 = 189 giờ.

2. Đối chiếu với Sprint Backlog:

- Tổng khối lượng công việc (giờ): P1 (26h) + P2 (34h) + P3 (58h) + P4 (44h) + P5 (18h) = 180 giờ.

- Kết luận: Tổng giờ Task (180 giờ) ≤ Capacity thực tế (189 giờ). Team hoàn toàn nhận đủ Sprint Backlog này mà không bị quá tải.

- Hướng xử lý nếu vượt Capacity: Nếu tổng giờ vượt quá 189h, team cần thảo luận với Product Owner để rút bớt PBI có độ ưu tiên thấp nhất (ví dụ P5) ra khỏi Sprint Backlog, đảm bảo team không cam kết quá sức nhưng vẫn giữ được Sprint Goal.

Bước 3: Lập bảng và phân tích Burndown Chart

1. Bảng dữ liệu Burndown Chart (Đơn vị: Story Point)

| Ngày làm việc | Đường lý tưởng (Ideal Line) | Đường thực tế (Actual Line) | Trạng thái ghi chú thực tế |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 0 | 25.0 pt | 25 pt | Khởi động Sprint |
| Ngày 1 | 22.5 pt | 25 pt | Bị nghẽn xác thực OTP của đối tác (đường đi ngang) |
| Ngày 2 | 20.0 pt | 25 pt | Vẫn bị nghẽn (đường đi ngang) |
| Ngày 3 | 17.5 pt | 25 pt | Vẫn bị nghẽn, cao hơn đường lý tưởng 7.5 pt |
| Ngày 4 | 15.0 pt | 20 pt | P2 đạt DoD (giảm 5 pt) |
| Ngày 5 | 12.5 pt | 20 pt | Đang làm dở P1, P3; chưa PBI nào đạt DoD (đi ngang) |
| Ngày 6 | 10.0 pt | 15 pt | P1 đạt DoD (giảm 5 pt) |
| Ngày 7 | 7.5 pt | 13 pt | P5 đạt DoD (giảm 2 pt) |
| Ngày 8 | 5.0 pt | 13 pt | Đang làm dở P3, P4 (đi ngang) |
| Ngày 9 | 2.5 pt | 5 pt | P3 đạt DoD (giảm 8 pt) |
| Ngày 10 | 0.0 pt | 0 pt | P4 đạt DoD, hoàn thành toàn bộ Sprint Backlog |

2. Giải thích các tín hiệu từ biểu đồ:

- Ngày 1 - Ngày 3 đường thực tế đi ngang ở mức 25 pt: Báo hiệu có rào cản (Blocker) nghiêm trọng xảy ra ngay đầu Sprint (nghẽn hệ thống OTP). Không có User Story nào đạt DoD nên số điểm không được trừ.

- Ngày 5 và Ngày 8 đường thực tế tiếp tục đi ngang: Đây là hiện tượng bình thường trong Scrum. Dù team đang làm việc rất chăm chỉ (code, test), nhưng biểu đồ Burndown Chart đo bằng Story Point chỉ được trừ điểm khi toàn bộ User Story hoàn tất 100% các tiêu chí của DoD. Work-in-progress (việc làm dở dang) không được tính điểm.

3. Hành động đề xuất tại Daily Scrum sáng Ngày 4:

- Cảnh báo tiến độ: Team phải gióng lên hồi chuông cảnh báo vì đường thực tế đang nằm cao hơn đường lý tưởng tới 7.5 point, rủi ro không hoàn thành Sprint Goal đang hiện hữu.

- Gỡ rối (Remove Impediment): Yêu cầu Scrum Master lập tức can thiệp, làm việc trực tiếp với đầu mối ngân hàng đối tác để giải quyết dứt điểm lỗi OTP.

- Chuyển hướng (Adapt): Trong thời gian chờ đối tác sửa lỗi, Developers chủ động chuyển sang code các tính năng không phụ thuộc vào cổng thanh toán (ví dụ như P2 hoặc P4) để không bị lãng phí Capacity. Báo cáo tình hình với Product Owner để sẵn sàng kịch bản cắt giảm phạm vi (Scope) ở cuối Sprint nếu cần.